## Product backlog
Product backlog
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint)
PB -001 | Planificacion de la aplicación, definición de roles, definir artefactos (backlog product, back sprint y asignacion por rol), documento descriptivo condiagrama de clases mas importantes. | Documentacion | 60h | 1
PB -002 | Definición de fechas del cronograma para cada una de las actividades propuestas. | Documentacion | 60h | 1
PB -003 | Desarrollo front end de la aplicación, documento descriptivo de mapa de navegabilidad, vistas de la aplicaicon y estilos para las vistas. | Front end | 60h | 2
PB -004 | Diseño e implementacion de vistas de la aplicación y documento con imágenes de las vistas preliminares. | Front end | 28h | 2
PB -005 | Selección e implementacion de estilos para las vistas. | Front end | 30h | 2
PB -006 | Creacion del proyecto y repositorio (github) donde se integre el trabajo. | Front end | 2h | 2
PB -007 | Desarrollo back end y diseño e implementacion de controladores para formularios y otras funciones, diseño e implementacion de base de datos, desarrollo de integracion de controladores y base de datos. | Back end | 130h | 3
PB -008 | Diseño e implementacion de portal de acceso usando metodo de autenticacion basado en usuario y contraseña (login). | Back end | 110h | 3
PB -009 | Definicion de requerimientos para el despliegue de la aplicación. | Back end | 60h | 4
PB -010 | Configuracion, despliegue y verificacion del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS). | Test | 60h | 4

## Sprint 1
Sprint backlog
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Responsables
SB -001 | Documento con la descripcion de cada rol asignado para el sprint. | Documentacion | 20h | 1 | Brian Suarez
SB -002 | Backlog del producto. | Documentacion | 20h | 1 | Jesus Prens
SB -003 | Backlog por sprint. | Documentacion | 20h | 1 | Jesus Prens
SB -004 | Asignacion de backlogs a cada rol definido. | Documentacion | 20h | 1 | Laura Quintero
SB -005 | Documentacion descriptiva de las clases mas importantes. | Documentacion | 20h | 1 | Liney Arias
SB -006 | definicion de cronograma del proyecto para definir fechas de cada una de las actividades. | Documentacion | 20h | 1 | Julian Vera

## Sprint 2
Sprint backlog
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Responsables
SB -001 | Documento con la descripcion de mapa de navegabilidad. | Documentacion | 20h | 2 | Julian Vera
SB -002 | Diseño e implementacion de las vistas del proyecto. | Front end | 30h | 2 | Brian Suarez
SB -003 | Documentacion con imágenes de las vistas preliminares del proyecto. | Documentacion | 20h | 2 | Liney Arias
SB -004 | Estilos definidos para las vistas del proyecto. | Front end | 30h | 2 | Laura Quintero
SB -005 | Selección e implementacion de los estilos para las vistas. | Front end | 18h | 2 | Liney Arias
SB -006 | Creacion de repositorio del proyecto (github). | Front end | 2h | 2 | Jesus Prens

## Sprint 3
Sprint backlog
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Responsables
SB -001 | diseño e implementacion de controladores para formularios y otras funciones. | Back end | 18h | 3 | Liney Arias
SB -002 | Especificacion de la ruta. | Back end | 10h | 3 | Laura Quintero
SB -003 | Definicion de metodos HTTP permitidos. | Back end | 14h | 3 | Jesus Prens
SB -004 | Logica algoritmica. | Back end | 20h | 3 | Julian Vera
SB -005 | documentacion descriptiva acerca del diseño y especificacion de los controladores definidos. | Documentacion | 8h | 3 | Jesus Prens
SB -007 | Diseño e implementacion de base de datos | Base de datos | 24h | 3 | Laura Quintero
SB -008 | Diagrama relacional. | Base de datos | 4h | 3 | Brian Suarez
SB -009 | Diseño e implementacion de tablas de base de datos en SQLite. | Base de datos | 14h | 3 | Brian Suarez
SB -010 | Documentacion descriptiva de tablas y relaciones por importancia. | Documentacion | 8h | 3 | Julian Vera
SB -011 | Desarrollo de integracion de controladores y base de datos. | Back end | 20h | 3 | Laura Quintero
SB -012 | Validacion de datos de entrada. | Back end | 10h | 3 | Julian Vera
SB -013 | Uso de librerias seguras para consultar y/o actualizar las bases de datos. | Back end | 18h | 3 | Liney Arias
SB -014 | Diseño de queries para consultar/actualizar las bases de datos. | Back end | 12h | 3 | Laura Quintero
SB -015 | Documento descriptivo de las buenas prácticas de programación segura para fortalecer su aplicación. | Documentacion | 8h | 3 | Brian Suarez
SB -016 | Diseño e implementación de portal de acceso usando método de autenticación basado en usuario y contraseña (login). | Back end | 24h | 3 | Jesus Prens
SB -017 | Creación de sesiones | Back end | 14h | 3 | Liney Arias
SB -018 | Uso de funciones hash criptográficas para almacenar contraseñas usando salts. | Back end | 14h | 3 | Julian Vera

## Sprint 4
Sprint backlog
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Dimension / Esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Responsables
SB -001 | Definición de requerimientos para el despliegue de la aplicación. | Back end | 20h | 4 | Julian Vera
SB -002 | Documento descriptivo de los requerimientos y el proceso de despliegue de la aplicación. | Documentacion | 20h | 4 | Laura Quintero
SB -003 | Configuración, despliegue y verificación del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS). | Test | 40h | 4 | Brian Suarez
SB -004 | Despliegue de la aplicación en una PaaS (PythonAnywhere o Heroku). | Back end | 40h | 4 | Jesus Prens
SB -005 | Verificación de la conectividad al dominio web https://mi_dominio. | Test | 10h | 4 | Liney Arias
SB -006 | Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación. | Test | 10h | 4 | Liney Arias

## Asignacion de rol
Asignacion de rol
Identificador ID de la historia | Enunciado de la historia | Tipo | Rol | Iteracion (Sprint)
AR -001 | Planificacion de la aplicación, definición de roles, definir artefactos (backlog product, back sprint y asignacion por rol), documento descriptivo condiagrama de clases mas importantes. | Documentacion | Analista | 1
AR -002 | Definición de fechas del cronograma para cada una de las actividades propuestas. | Documentacion | Lider de equipo | 1
AR -003 | Desarrollo front end de la aplicación, documento descriptivo de mapa de navegabilidad, vistas de la aplicaicon y estilos para las vistas. | Front end | Full stack dev | 2
AR -004 | Diseño e implementacion de vistas de la aplicación y documento con imágenes de las vistas preliminares. | Front end | Full stack dev | 2
AR -005 | Selección e implementacion de estilos para las vistas. | Front end | Full stack dev | 2
AR -006 | Creacion del proyecto y repositorio (github) donde se integre el trabajo. | Front end | Full stack dev | 2
AR -007 | Desarrollo back end y diseño e implementacion de controladores para formularios y otras funciones, diseño e implementacion de base de datos, desarrollo de integracion de controladores y base de datos. | Back end | Full stack dev | 3
AR -008 | Diseño e implementacion de portal de acceso usando metodo de autenticacion basado en usuario y contraseña (login). | Back end | Full stack dev | 3
AR -009 | Definicion de requerimientos para el despliegue de la aplicación. | Back end | Full stack dev | 4
AR -010 | Configuracion, despliegue y verificacion del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio (PaaS). | Test | Tester | 4